## Sheet1
WBS No. | Tasks | Task Duration (Days) | Start Date | End Date | 44998 | 44999 | 45000 | 45001 | 45002 | 45003 | 45004 | 45005 | 45006 | 45007 | 45008 | 45009 | 45010 | 45011 | 45012 | 45013 | 45014 | 45015 | 45016 | 45017 | 45018 | 45019 | 45020 | 45021 | 45022 | 45023 | 45024 | 45025 | 45026 | 45027 | 45028 | 45029 | 45030 | 45031 | 45032 | 45033 | 45034 | 45035 | 45036 | 45037 | 45038 | 45039 | 45040 | 45041 | 45042 | 45043 | 45044 | 45045 | 45046 | 45047 | 45048 | 45049 | 45050 | 45051 | 45052 | 45053 | 45054 | 45055 | 45056 | 45057 | 45058 | 45059 | 45060 | 45061 | 45062 | 45063 | 45064 | 45065 | 45066 | 45067 | 45068 | 45069 | 45070 | 45071 | 45072 | 45073 | 45074 | 45075 | 45076 | 45077 | 45078 | 45079 | 45080 | 45081 | 45082 | 45083 | 45084 | 45085 | 45086 | 45087 | 45088 | 45089 | 45090 | 45091 | 45092 | 45093 | 45094 | 45095 | 45096 | 45097 | 45098 | 45099 | 45100 | 45101 | 45102 | 45103 | 45104 | 45105 | 45106 | 45107 | 45108 | 45109 | 45110 | 45111 | 45112 | 45113 | 45114 | 45115 | 45116 | 45117 | 45118 | 45119 | 45120 | 45121 | 45122 | 45123 | 45124 | 45125 | 45126 | 45127 | 45128 | 45129 | 45130 | 45131 | 45132 | 45133 | 45134 | 45135 | 45136 | 45137
1 | Requirement Gathering | 4 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | X | X | X | X
2 | System Architecture ( Documentation And High level Business flow) | 7 | 2023-03-17 | 2023-03-27 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | User module | 10 | 2023-03-28 | 2023-04-10 | [15 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Db Design and Django Single and Multi tenant schema | 10 | 2023-04-11 | 2023-04-24 | [29 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | Dashboard Skelton Creation | 7 | 2023-04-25 | 2023-05-03 | [43 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | Application Management backend dashboard- Admin, and CS | 10 | 2023-05-04 | 2023-05-17 | [52 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | Roles and Permissions | 1 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | [66 empty] | X
8 | Customised filters and search | 7 | 2023-05-19 | 2023-05-29 | [67 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
9 | Notification Module | 8 | 2023-05-30 | 2023-06-08 | [78 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
10 | Calendar widgets | 5 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | [88 empty] | X | X | X | X | X | X | X
11 | Integration of ChartJs. With frontend with backend API | 10 | 2023-06-16 | 2023-06-29 | [95 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
12 | Dockerize | 4 | 2023-06-30 | 2023-07-05 | [109 empty] | X | X | X | X | X | X
13 | Fine-tuning , optimization and Testing | 10 | 2023-07-06 | 2023-07-19 | [115 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
14 | Deploying application on Web/cloud server | 5 | 2023-07-20 | 2023-07-26 | [129 empty] | X | X | X | X | X | X | X
| Total Days | 98