## Sheet1
WBS No. | Tasks | Task Duration (Days) | Start Date | End Date | 44998 | 44999 | 45000 | 45001 | 45002 | 45003 | 45004 | 45005 | 45006 | 45007 | 45008 | 45009 | 45010 | 45011 | 45012 | 45013 | 45014 | 45015 | 45016 | 45017 | 45018 | 45019 | 45020 | 45021 | 45022 | 45023 | 45024 | 45025 | 45026 | 45027 | 45028 | 45029 | 45030 | 45031 | 45032 | 45033 | 45034 | 45035 | 45036 | 45037 | 45038 | 45039 | 45040 | 45041 | 45042 | 45043 | 45044 | 45045 | 45046 | 45047 | 45048 | 45049 | 45050 | 45051 | 45052 | 45053 | 45054 | 45055 | 45056 | 45057 | 45058 | 45059 | 45060 | 45061 | 45062 | 45063 | 45064 | 45065 | 45066 | 45067 | 45068 | 45069 | 45070 | 45071 | 45072 | 45073 | 45074 | 45075 | 45076 | 45077 | 45078 | 45079 | 45080 | 45081 | 45082 | 45083 | 45084 | 45085 | 45086 | 45087 | 45088 | 45089 | 45090 | 45091 | 45092 | 45093 | 45094 | 45095 | 45096 | 45097 | 45098 | 45099 | 45100 | 45101 | 45102 | 45103 | 45104 | 45105 | 45106 | 45107 | 45108 | 45109 | 45110 | 45111 | 45112 | 45113 | 45114 | 45115 | 45116 | 45117 | 45118 | 45119 | 45120 | 45121 | 45122 | 45123 | 45124 | 45125 | 45126 | 45127 | 45128 | 45129 | 45130 | 45131 | 45132 | 45133 | 45134 | 45135 | 45136 | 45137 | 45138 | 45139 | 45140 | 45141 | 45142 | 45143 | 45144 | 45145 | 45146 | 45147 | 45148 | 45149 | 45150 | 45151 | 45152 | 45153 | 45154 | 45155 | 45156 | 45157 | 45158 | 45159 | 45160 | 45161 | 45162 | 45163 | 45164 | 45165 | 45166 | 45167 | 45168 | 45169 | 45170 | 45171 | 45172 | 45173 | 45174 | 45175 | 45176 | 45177 | 45178 | 45179 | 45180 | 45181 | 45182 | 45183 | 45184 | 45185 | 45186 | 45187 | 45188 | 45189
1 | Requirement Gathering | 4 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | X | X | X | X
2 | System Architecture ( Documentation And High level Business flow) | 7 | 2023-03-17 | 2023-03-27 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | Login/Registeration | 10 | 2023-03-28 | 2023-04-10 | [15 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Dashboard Skeleton Creation | 10 | 2023-04-11 | 2023-04-24 | [29 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | Db Design | 10 | 2023-04-25 | 2023-05-08 | [43 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | Recommendation System
6.1 | Data analysis or EDA | 15 | 2023-04-25 | 2023-05-15 | [43 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6.2 | Data Processing and Baseline Model with validation- 20days | 20 | 2023-05-16 | 2023-06-12 | [64 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6.3 | Improvisation of Model based on the results-15 | 15 | 2023-06-13 | 2023-07-03 | [92 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | User Profile and Settings | 10 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | [57 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | Customized filters, Search and Browse | 15 | 2023-05-23 | 2023-06-12 | [71 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
9 | Notification Module | 5 | 2023-06-13 | 2023-06-19 | [92 empty] | X | X | X | X | X | X | X
10 | Content Upload System | 15 | 2023-06-06 | 2023-06-26 | [85 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
11 | Content Management System
11.1 | Content Library | 8 | 2023-06-27 | 2023-07-06 | [106 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
11.2 | Content Editor | 10 | 2023-07-07 | 2023-07-20 | [116 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
11.3 | User Management | 7 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | [130 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
11.4 | Roles and Permissions | 2 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | [141 empty] | X | X
11.5 | Analytics | 10 | 2023-08-03 | 2023-08-16 | [143 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
12 | Data Labelling
12.1 | Manual | 4 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | [157 empty] | X | X | X | X | X | X
12.2 | Auto | 3 | 2023-08-23 | 2023-08-27 | [163 empty] | X | X | X | X | X
13 | Fine-tuning , optimization and Testing | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | [168 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
14 | Deploying application on Web/cloud server | 3 | 2023-09-06 | 2023-09-10 | [177 empty] | X | X | X | X | X
| Total Days | 190